## Sheet1
|  | PRUEBAS FINALES TSNO | 75.51%
37 |  |  | ESTADO
1 | Aceptacion de Facturas | mensajeReceptor.html | OK
1 | Agregar Ip | ip.html | OK
1 | Dashboard | Dashboard.html | OK
1 | Despacho | Fabricar.html | OK
1 | Determinacion de Precios Agencia | DeterminacionPrecioVenta.html | OK
1 | Determinacion de Precios Tropical Sno | DeterminacionPrecio.html | OK
0 | Elaborar Producto Terminado | ElaborarProducto.html | Validar estimación de costos y cantidades
1 | Entradas de Insumos | OrdenCompra.html | OK
0 | Facturacion Agencia | FacturaCli.html | Validar inventarios - consumibles - cajas - reporte ventas
1 | Facturacion Electrónica | clienteFE.html | OK
0 | Facturas Canceladas | InventarioFacturaCancelada.html | Validar acciones y estados
0 | Gestion de Cajas | Caja.html
1 | Gestion de consumibles | consumibles.html | OK
1 | Ingreso Bodega de Agencia | AceptarDistribucion.html | OK
1 | Inventario Completo Agencias | InsumosBodegaTodos.html | OK
1 | Inventario de Materia Prima | InventarioInsumo.html | OK
1 | Inventario de Producto Terminado | InventarioProducto.html | OK
1 | Inventario Facturas Externas | inventarioFacturaExterna.html | OK
1 | Inventario Mensaje Receptor | listaMR.html | OK
1 | Inventario Mensaje Receptor Externa | listaMRExterna.html | OK
0 | Inventario Orden de Produccion | InventarioOrdenSalida.html | Al eliminar una línea no borra la Orden y recarga sin rango de fechas
1 | Inventario por Agencia | InsumosBodega.html | OK
1 | Lista de Agencias | InventarioBodega.html | OK
0 | Lista de Facturas | InventarioFactura.html | Validar contingencia - NC - reenvío - Estados
1 | Lista de IP | InventarioIp.html | OK
1 | Lista de Roles | InventarioRol.html | OK
1 | Lista de Usuarios | InventarioUsuario.html | OK
1 | Lista Merma Agencia | listaMermaAgencia.html | OK
1 | Lista Merma Agencia Interna | listaMermaAgenciaInterna.html | OK
1 | Lista Merma Central | InventarioMerma.html | OK
1 | Mensaje Receptor | mensajeReceptor.html | OK
1 | Merma Agencia | mermaAgencia.html | OK
1 | Merma Agencia Interna | mermaAgenciaInterna.html | OK | Hay dudas con las porciones que se devuelven a Central.
1 | Merma Central | merma.html | OK
0 | Mis Cajas | misCajas.html
0 | Mis Facturas | misFacturas.html | validar botones exportar - NC
1 | Nueva Agencia | Bodega.html | OK
1 | Nueva Materia Prima | Insumo.html | OK
1 | Nuevo Producto Terminado | Producto.html | OK
1 | Nuevo Rol | Rol.html | OK
1 | Nuevo Usuario | Usuario.html | OK
0 | Orden de Produccion | OrdenSalida.html | Validar inventario
1 | Reporte Inventario Agencia | inventarioAgenciaReporte.html | OK
1 | Reporte Materia Prima | InventarioInsumoReporte.html | OK
0 | Reporte Orden Compra | InventarioOrdenCompra.html
1 | Reporte Producto | InventarioProductoReporte.html | OK
0 | Reporte Ventas | InventarioVentasReporte.html
1 | Traslados y Facturacion | Distribucion.html | OK
0 | Ver Traslados y Facturación | InventarioDistribucion.html | Validar estado de la NC cuando es rechazada.